ИНДВИГО

CRM-система | Управление встречами

ВСТРЕЧА №1 — 28 апреля 2026 Формат: видеозвонок (~61 мин.) ¦ Участники: Вадим, Наталья, Наташа, Андрей Тема: Проектирование CJM, базовые требования к CRM

ВСТРЕЧА №2 — 30 апреля 2026 (аудиозапись, ~15 мин.) Формат: рабочее совещание ¦ Участники: Speaker A (Наташа), Speaker B (Вадим), Speaker C (Андрей) Тема: Дополнение требований к CRM, автоматизация, отчётность

Документ подготовлен: 03 мая 2026

# Резюме встречи №1 — 28 апреля 2026

Видеовстреча ¦ Вадим · Наталья · Наташа · Андрей ¦ ~61 минута

## Цель

Первая рабочая встреча по проекту внедрения CRM. Проектирование Customer Journey Map (CJM) и формирование базовых требований к системе, охватывающих весь жизненный цикл пациента.

## Ключевые решения и договорённости

### 1. Customer Journey Map

CJM охватывает 5 подразделений: Маркетинг → Колл-центр → Администраторы → Врачи → Отдел продаж. Шаблон создаёт Вадим. Каждый отдел заполняет свои этапы до 7 мая.

### 2. Точки входа и каналы

Все ~30 каналов привлечения (сайт, сарафан, баннеры, соцсети, прямые обращения) консолидируются на принципах сквозной аналитики. Ответственный: Влад Гусельников (после выхода из отпуска, ~8 мая), контроль — Вадим.

### 3. Сегментация пациентов

- Первичный / повторный: каждая новая сделка — первичная; LTV считается от первого контакта.

- По сценарию обращения: первичный приём, диагностика без приёма (МРТ/УЗИ), обращение через ЦОЗ — отдельные пути в CJM.

- По «теплоте»: А — готов купить, Б — сомневается, В — не готов. Присваивается менеджером после переговоров.

- По возрасту / поколению: бумеры, миллениалы, зумеры с подсказками для менеджеров — реализуется в фазе 2.

### 4. Метрики

Базовый набор: средний чек, LTV, объём неоплаченных сделок, конверсия в полную оплату, доходимость пациентов до конца курса.

### 5. Документооборот и консультативные листы

Врач заполняет консультативный лист в электронном виде → система формирует предзаполненный заказ → заказ передаётся в CRM как основа сделки. Консультативный лист после фиксации изменению не подлежит. Стандарты утверждает главный врач.

### 6. Передача пациента от врача в отдел продаж

Врач лично знакомит пациента с куратором. CRM автоматически ставит задачу куратору через 3 дня после первичного приёма (если в назначениях — повторное обращение или диагностика).

### 7. Контроль оплаты

Стандарт: единовременная оплата полного курса (минимум 50% при оформлении). CRM отображает: суммы выкупа, остаток, просрочки. Автоматические задачи куратору при просрочке. QR-код для онлайн-оплаты иногородним пациентам.

## Зафиксированные задачи (встреча №1)

| Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Исправить сегментацию в CJM, дать доступ Наталье | Наталья / Вадим | 30 апреля |
| Добавить Google-почту в Teams | Вадим | 7 мая |
| Создать и разослать шаблон CJM со всеми полями | Вадим | 7 мая |
| Объединить все источники привлечения в единую систему | Наталья | 7 мая |
| Описать сценарии сегментации пациентов (все варианты) | Наташа | 30 апреля |
| Организовать передачу данных из ЦОЗ в отдел продаж | Вадим | 7 мая |
| Подготовить материалы по метрикам (средний чек, LTV) | Наталья | 7 мая |
| Разработать систему напоминаний до визита (звонки, СМС) | Вадим + IT | 7 мая |
| Доработать электронное предзаполнение заказов врачами | Наталья + IT | 7 мая |
| Согласовать стандарты консультативных листов с главврачом | Наталья | 7 мая |
| Настроить автотриггер задачи для ОП через 3 дня после приёма | Наталья + IT | 7 мая |
| Разработать функционал контроля оплаты и стадий сделок | Наташа + Вадим + IT | 7 мая |
| Реализовать отправку QR-кодов для онлайн-оплаты | Наташа + IT | 7 мая |
| Подготовить регламенты продаж и стандарты отработки возражений | Наташа | 30 апреля |
| Встреча 30 апреля, 12:00–17:00: разбор регламентов с Андреем | Наталья + Наташа + Андрей | 30 апреля |

# Резюме встречи №2 — 30 апреля 2026

Рабочее совещание (аудиозапись) ¦ ~15 минут Участники: Наташа (Speaker A) · Вадим (Speaker B) · Андрей (Speaker C) Место: офис клиники ¦ Тема: уточнение требований к CRM, автоматизация, отчётность

## Контекст встречи

Рабочее совещание по итогам встречи с врачами и администраторами клиники. Вадим провёл опрос с утра (врач Василий, администраторы). Цель — уточнить требования к CRM по нескольким открытым вопросам и согласовать сроки подготовки отчётов.

## Темы и решения

### 1. Полная видимость плана лечения в сделке

Проблема: в карточке пациента план лечения «не подтягивается» после промежуточных этапов — в частности, после консультации нейрохирурга или получения разрешения онколога. Куратор не видит полный план, включая непроданные этапы.

Решение: обеспечить отображение всего плана лечения (включая непроданные этапы) для куратора сразу после фиксации результата промежуточного этапа/консультации. Первый этап сделки для куратора может быть «меньше» (только то, с чем работает сейчас), но полный план всегда должен быть доступен.

### 2. Параметры распределения пациентов — комментарии и назначение

При описании параметров распределения пациентов (иногородний, тип оплаты, первичный/повторный, возраст и др.) необходимо указывать назначение каждого параметра: для чего он нужен — только для отчётов, или также для рабочего места куратора, или для автоматического распределения.

Это позволит Андрею корректно встроить параметр в нужное место системы.

### 3. Систематизация и автоматизация распределения пациентов

Текущая ситуация: кураторы вручную распределяют пациентов в начале дня и при пересменке, проверяя календарь и наличие иногородних/ДМС/ОПС. Процесс занимает значительное время и вызывает «несправедливое» распределение нагрузки.

Требования к системе автораспределения:

- Учитывать занятость куратора (свободен / занят)

- Учитывать время работы с клиентом (буфер: 30–40 минут на пациента)

- Учитывать графики работы кураторов

- Учитывать тип пациента (иногородний, ДМС, ОПС, первичный/повторный)

- Обеспечивать равномерную нагрузку

### 4. Автоматизация консультативного листа врача

Проблема: врачи вручную заносят услуги в план лечения «своим языком» (не из справочника), что требует перевода куратором. При 15 пациентах в смену ручной ввод забирает ~10 минут на каждого. Некоторые позиции в системе устарели и не обновлялись.

Обсуждалось с врачом Василием: не все врачи против автоматизации — нужно понять конкретные пожелания.

Проблема с заключениями на УЗИ: документы оформляются в электронном виде, но к другим специалистам поступают в бумажном — приходится перепечатывать.

Решение: провести формальный опрос/согласование с врачами и главным врачом, описать пожелания, затем автоматизировать.

### 5. Переход на электронные карточки пациента

Позиция администраторов (со слов Вадима): «нафиг бумажные карточки, всё должно быть в электронном виде». Техническая возможность есть, но данные не оцифрованы и не проиндексированы. Нужна организационная воля и дисциплина.

Вадим собирает перечень проблем и пожеланий врачей и администраторов для дальнейшей работы.

### 6. Автоматическое включение диктофона при заведении сделки

Кураторы сейчас записывают разговоры с пациентами вручную — часто забывают. Предложение: автоматически включать запись при создании сделки в CRM.

Ограничения: требуется юридическая экспертиза (персональные данные, врачебная тайна). Андрей обозначил технические ограничения на ресепшн. Задача: подключить юридическую службу.

### 7. Система задач для напоминаний кураторов

Текущая ситуация: кураторы оставляют комментарии в свободном поле — «иногороднему перезвонить через месяц, предложить массаж», «через 3 месяца — гиалуронка в колено». Такие записи теряются.

Решение: реализовать систему задач с автоматическими уведомлениями и дополнительными полями «следующий контакт». Заполняя рабочие поля, куратор автоматически получает напоминание в нужный день. По оценке Андрея, это реализуется как скрипт, постепенно заполняющий поля.

### 8. Дашборд и параметры отчётности

Вадим ожидает от Наташи и Оли параметры для дашборда. Дашборд должен показывать:

- Задачи, сделки, просрочки, суммы — в разрезе кураторов и городов

- Количество задач сегодня (в штуках и рублях)

- Просроченные задачи (срок, сумма, куратор)

- Данные по конкретному куратору — аналогичная детализация для самостоятельного просмотра

Важное уточнение: цифры по сделкам и заказам различаются (не все заказы входят в сделки), разница по одному городу ~800 тыс. — 1 млн руб. Требует согласования методологии.

## Контрольные точки встречи №2

| Событие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Подготовить параметры для дашборда и отчётов (совместно с Олей) | Наташа + Оля | 6 мая |
| Встреча для подведения итогов (вторники и пятницы) | Наташа + Вадим | 5 мая |
| Согласовать параметры дашборда с Вадимом | Наташа | 6 мая |
| Подключить юридическую службу по вопросу авtozаписи | Вадим + Андрей | 7 мая |
| Собрать пожелания врачей и администраторов по автоматизации | Вадим | 7 мая |
| Разработать механизм автонапоминаний (система задач кураторов) | Андрей | 7 мая |
| Разрешить расхождение данных сделки vs заказы | Вадим + Наташа + Андрей | 7 мая |

## Общие итоги двух встреч

| Тема | Статус после 2 встреч |
| --- | --- |
| Customer Journey Map | Шаблон создан, в заполнении. Срок: 7 мая |
| Сегментация пациентов | Требования сформированы. Реализация: MVP + фаза 2 |
| Каналы привлечения / сквозная аналитика | Задача передана Владу Гусельникову (~8 мая) |
| Документооборот / консультативные листы | Требования уточнены. Нужна работа с главврачом |
| Передача от врача к куратору | Автотриггер через 3 дня — в разработке |
| Контроль оплаты и стадий сделок | Требования детализированы. В разработке |
| Система напоминаний кураторов | Новое: реализовать через задачи с автоуведомлениями |
| Автораспределение пациентов | Новое: нужна систематизация + автоматизация |
| Дашборд руководителя | Новое: параметры готовит Наташа к 6 мая |
| Автозапись при заведении сделки | Новое: на юридическую экспертизу |
| Расхождение сделки vs заказы | Новое: требует согласования методологии |

Следующие встречи: 5 мая (итоги) и 7 мая (общая встреча по CRM — дедлайн Sprint 2).